## Sheet1
Nom: | Razafinjatovo Diary Mickaella
ETU: | 1907
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Conception base de données | Base | 60 | 137 | 0 | 100%
Création des tables | Créations des tables | Base | 20 | 20.5 | 0 | 100%
Initialisation du projet | Initialisation du projet | Métier | 5 | 8 | 0 | 100%
Modification des barres de menu | Changement barre de menu | Métier | 3 | 1.5 | 0 | 100%
Initialisation du projet | Adaptation logo | Affichage | 5 | 11 | 0 | 100%
Login | donnees de test equipe | Base | 2 | 1 | 1 | 50%
Login Front Office | Création du model | Métier | 2 | 1 | 0 | 100%
Login Front Office | Création fonction SelectEquipe | Métier | 1 | 1 | 0 | 100%
Login Front Office | Création view Login | Affichage | 5 | 3 | 0 | 100%
Login Front Office | Création fonction ValierLogin | Métier | 5 | 7 | 0 | 100%
Login Back Office | Création view Login Back | Affichage | 2 | 3 | 0 | 100%
Login Back Office | Controller ValiderLoginBack | Métier | 5 | 2 | 0 | 100%
Login Back Office | Controller AccueilBackOffice | Métier | 1 | 1.5 | 0 | 100%
Login Back Office | SelectAdmin | Métier | 1 | 1 | 0 | 100%
Login Back Office | Debug Login | Métier | 4 | 4 | 0 | 100%
Login | Ajustement code(lien) Login | Métier | 5 | 10 | 0 | 100%
Login | Fabrication BaseSession(Admin et Equipe) | Métier | 1 | 2 | 0 | 100%
Affecter coureur a une etape | SelectEtape | Métier | 1 | 1 | 0 | 100%
Affecter coureur a une etape | Création view v_etape | Base | 3 | 2.5 | 0.5 | 83.33%
Affecter coureur a une etape | Création Controller ListeEtapeEquipe | Métier | 3 | 2.5 | 0 | 100%
Affecter coureur a une etape | Completer vue accueilFrontOffice | Affichage | 6 | 18.5 | 0 | 100%
Affecter coureur a une etape | donnees de test etape et course | Base | 5 | 5 | 0 | 100%
Affecter coureur a une etape | debug Liste | Métier | 2 | 3 | 0 | 100%
Affecter coureur a une etape | SelectCoureurDuMemeEquipe | Métier | 3 | 1 | 0 | 100%
Affecter coureur a une etape | Données de test coureur | Base | 3 | 3 | 0 | 100%
Affecter coureur a une etape | Création formulaire pour coureur | Affichage | 5 | 11 | 0 | 100%
Affecter coureur a une etape | Choix Coureur | Métier | 5 | 3 | 0 | 100%
Affecter coureur a une etape | fonction insertcoureurauneetape | Métier | 2 | 3 | 0 | 100%
Affecter coureur a une etape | Contrôle valeur dans input | Affichage | 15 | 85 | 0 | 100%
Affecter coureur a une etape | Controller insereroureur | Métier | 5 | 4 | 0 | 100%
Liste etape admin | ListeEtapeAdminController | Métier | 5 | 4 | 0 | 100%
Liste etape admin | Création de view ListeEtape | Affichage | 2 | 3 | 0 | 100%
Insertion temps/coureur | Création de fonction SelectCoureurParEtape | Métier | 1 | 1 | 0 | 100%
Insertion temps/coureur | Création view v_coureuretape | Base | 5 | 5 | 0 | 100%
Insertion temps/coureur | Création formulaire formulaireaffecterheure | Affichage | 40 | 35 | 5 | 87.5%
Insertion temps/coureur | SelectEtapeParIdEtape | Métier | 1 | 0.5 | 0 | 100%
Insertion temps/coureur | Controller formulairetemps | Métier | 5 | 7 | 0 | 100%
Insertion temps/coureur | Controller validerFormumaire | Métier | 5 | 4 | 1 | 80%
Insertion temps/coureur | SelectCoureurEtapeParCoureurParEtape | Métier | 3 | 5 | 0 | 100%
Insertion temps/coureur | insererDeroulementCourse | Métier | 8 | 24 | 0 | 100%
Insertion temps/coureur | Construction de donnees dans validerFormumaire | Métier | 3 | 10 | 0 | 100%
Insertion temps/coureur | debug code | Métier | 5 | 5 | 0 | 100%
Insertion temps/coureur | Mettre des valeurs ar defaut dans datededepart | Affichage | 10 | 33 | 0 | 100%
Insertion temps/coureur | Contrôle datearrive >= datedepart | Métier | 5 | 22 | 0 | 100%
Insertion temps/coureur | Changer lien menu BackOfiice | Affichage | 1 | 1 | 0 | 100%
Insertion temps/coureur | Création view v_coureur | Base | 1 | 2 | 0 | 100%
Classement | Création v_deroulementcourse | Base | 2 | 8 | 0 | 100%
Classement | Création view classementgeneralparetape | Base | 10 | 20 | 0 | 100%
Classement | Création fonction Selectclassementgeneralparetape | Métier | 2 | 1.5 | 0 | 100%
Classement | Controller classementparetape | Métier | 5 | 5 | 0 | 100%
Classement | Debug | Métier | 2 | 4 | 0 | 100%
Classement | vue ClassementParEtape | Affichage | 14 | 12 | 2 | 85.71%
Classement | vue classementequipe | Base | 8 | 6 | 2 | 75%
Classement | fonction Selectclassementequipe | Métier | 1 | 1 | 0 | 100%
Classement | Controller ClassementEquipe | Métier | 2 | 1.5 | 0 | 100%
Classement | vue classementequipe | Affichage | 4 | 8 | 0 | 100%
Classement | Ajustement css classementEuipe | Affichage | 20 | 10 | 10 | 50%
Classement | Controller ClassementController | Affichage | 1 | 1 | 0 | 100%
Classement | Ajout Lien classement equipe dans BacOfficce | Affichage | 1 | 1 | 0 | 100%
Classement | Ajout Lien classement equipe dans FrontOffice | Affichage | 1 | 0.5 | 0 | 100%
Ajout Coureur | Création view nombrecoureuretapequipe | Base | 5 | 9 | 0 | 100%
Ajout Coureur | fonction Selectnombrecoureuretapequipe | Métier | 1 | 2 | 0 | 100%
Ajout Coureur | Contrôle de valeure pour le nombre de coureur/equipe | Métier | 15 | 12 | 3 | 80%
Réinitialiser la base | Création fonction effacer_donnees_sauf_admin() | Base | 2 | 1.5 | 0.5 | 75%
Réinitialiser la base | Création fonction RéinitialiserDonnees | Métier | 1 | 1.5 | 0 | 100%
Réinitialiser la base | Création controller FormulaireInitialiserBase | Métier | 2 | 2 | 0 | 100%
Réinitialiser la base | Création vue RéinitialiserDonnees | Affichage | 5 | 3 | 2 | 60%
Réinitialiser la base | Controller reinitieliser | Métier | 1 | 1 | 0 | 100%
Réinitialiser la base | Mettre le lien dans admin | Affichage | 2 | 1 | 0 | 100%
Réinitialiser la base | Teste | Test | 1 | 1 | 0 | 100%
Deconnexion(admin) | Controller | Métier | 1 | 2 | 0 | 100%
Deconnexion(admin) | Model | Métier | 2 | 1 | 0 | 100%
Deconnexion(admin) | Vue Deconnexion | Affichage | 2 | 3 | 0 | 100%
Deconnexion(equipe) | Controller | Métier | 1 | 1 | 0 | 100%
Deconnexion(equipe) | Model | Métier | 2 | 1 | 0 | 100%
Deconnexion(equipe) | Vue Deconnexion | Affichage | 2 | 1.5 | 0 | 100%
Insertion temps de coureur | Fonction VerificationTempsCoureur | Métier | 5 | 1 | 4 | 20%
Insertion temps de coureur | Contrôle en double | Affichage | 5 | 4 | 0 | 100%
Insertion Coureur | Controller CheckSiCoureurEstDejaDansEtape | Métier | 5 | 5 | 0 | 100%
Insertion Coureur | Modification view | Affichage | 5 | 10 | 0 | 100%
Import Etape | Création ImportEtapontroller | Métier | 5 | 2 | 0 | 100%
Import Etape | Création view Importer Etape | Affichage | 5 | 2 | 0 | 100%
Import Etape | Création Controller FormulaireImpotEtapeEtResultat | Métier | 3 | 2 | 0 | 100%
Import Etape | Ajout des liens de l'import des étapes dans le menu admin | Affichage | 1 | 1 | 0 | 100%
Import Etape | Contrôle des donnees | Métier | 10 | 6 | 4 | 60%
Import Etape | Construire tableau des import étapes | Métier | 2 | 2 | 0 | 100%
Import Etape | Fonction InsertGrandTableEtape | Métier | 3 | 4 | 0 | 100%
Import Etape | Création GrandTableEtape | Base | 2 | 3.5 | 0 | 100%
Import Etape | Insertion dans chaque table(étape) | Métier | 5 | 6 | 0 | 100%
Import Etape | InsertImportEtapeApresControle | Métier | 3 | 1 | 0 | 100%
Import Etape | Teste et debug Import Etape | Métier | 10 | 5 | 0 | 100%
Import Resultats | Construire tableau des import résultats | Métier | 5 | 3.5 | 0 | 100%
Import Resultats | Création GrandTabeResultat | base | 2 | 4 | 0 | 100%
Import Resultats | Fonction InsertGrandTableResultat | Métier | 5 | 4.5 | 0 | 100%
Import Resultats | Contrôle valeure Résulat | Métier | 5 | 4 | 1 | 80%
Import Resultats | Insertion apres contrôle des resultats | Métier | 1 | 0.5 | 0 | 100%
Import Resultats | Insertion dans chaque table(resultat) | Métier | 15 | 35 | 0 | 100%
Import Resultats | formaterDateTime | Métier | 1 | 1 | 0 | 100%
Import Resultats | Debug | Métier | 20 | 75 | 0 | 100%
Import Resultats | Ajout de Contrôle | Métier | 4 | 2.5 | 1.5 | 62.5%
Import Points | Création vue Importation des points | Affichage | 1 | 1 | 0 | 100%
Import Points | Création Controller pour affficher vue d'insertion points | Affichage | 2 | 3 | 0 | 100%
Import Points | Création Controller pour traiter l'import | Métier | 5 | 1.5 | 0 | 100%
Import Points | Création Model pour l'import des points | Métier | 0.5 | 1 | 0 | 100%
Import Points | Construction des tableaux des donees | Métier | 1 | 1 | 0 | 100%
Import Points | Contrôle des donnees | Métier | 5 | 2 | 0 | 100%
Import Points | Fonction Insert dans grandtable | Métier | 2 | 1.5 | 0.5 | 75%
Import Points | Création de grandtablePoints | Base | 1 | 0.5 | 0 | 100%
Import Points | Insertion apres contrôle | Métier | 1 | 0.5 | 0 | 100%
Import Points | Insertiondans chaque table | Métier | 3 | 2.5 | 0 | 100%
Import Points | Contrôle et teste | Test | 5 | 4 | 1 | 80%
Login | Modification login | Métier | 3 | 1 | 0 | 100%
Affecter coureur a une etape | Création view etapeavectempscoureur | Base | 10 | 19 | 0 | 100%
Affecter coureur a une etape | Modification fonction | Métier | 5 | 7 | 0 | 100%
Affecter coureur a une etape | Modification vue | Affichage | 40 | 31 | 9 | 77.5%
Attribuer categorie | Modification de table categorie | Base | 2 | 3 | 0 | 100%
Attribuer categorie | Création page formulairecategorie | Affichage | 2 | 6 | 0 | 100%
Attribuer categorie | Création model CategorieModel | Métier | 1 | 0.5 | 0 | 100%
Attribuer categorie | Création fonction inserercategorie(chacun) | Métier | 2 | 1.5 | 0 | 100%
Attribuer categorie | Création view v_coureuravecage | Base | 3 | 5 | 0 | 100%
Attribuer categorie | Créer Categoriecontroller | Métier | 1 | 2.5 | 0 | 100%
Attribuer categorie | fonction SelectCategorie | Métier | 2 | 0.5 | 0 | 100%
Attribuer categorie | Fonction Select coureuravecAge | Métier | 2 | 1.5 | 0 | 100%
Attribuer categorie | InsererTousDonneesCategories | Métier | 7 | 7 | 0 | 100%
Attribuer categorie | Debug | Métier | 10 | 18 | 0 | 100%
Classement | SelectEtape | Métier | 2 | 2 | 0 | 100%
Classement | Modification view ModificationParEtape | Affichage | 5 | 7 | 0 | 100%
Classement par categorie | Verification base v_deroulementcourseaveccategorie | Base | 4 | 9 | 0 | 100%
Classement par categorie | Création view classementparcategorie | Base | 5 | 15 | 0 | 100%
Classement par categorie | Vérification view classementparcategorie | Base | 2 | 2 | 0 | 100%
Classement par categorie | Fonction Select classementparcategorie | Métier | 2 | 1 | 1 | 50%
Classement par categorie | Controller classementparcategorieFront | Métier | 2 | 3.5 | 0 | 100%
Classement par categorie | Vue ClassementCategorie | Affichage | 7 | 6.5 | 0.5 | 92.86%
Classement par categorie | Ajustement Css dans accueil FrontOffice | Affichage | 10 | 5 | 5 | 50%
Classement par categorie | Modification view ClassementCategorie | Base | 15 | 20 | 0 | 100%
Ajout Penalite | Créer table penalite | Base | 1 | 2 | 0 | 100%
Ajout Penalite | Modifier view v_deroulementcourse(par etape par equipe @ penalite) | Base | 10 | 25 | 0 | 100%
Ajout Penalite | Controller afficher page penalite | Métier | 6 | 5 | 1 | 83.33%
Ajout Penalite | Création page de penalite | Affichage | 6 | 11 | 0 | 100%
Ajout Penalite | Fonction Insertion de penalite | Métier | 3 | 1.5 | 0 | 100%
Ajout Penalite | Rectification view v_deroulement | Base | 10 | 17 | 0 | 100%
Ajout Penalite | Mettre confiramtion avant d'affecter penlite(faux) | Affichage | 30 | 42 | 0 | 100%
Liste penalite | Controller Liste des Penalites | Métier | 1 | 2 | 0 | 100%
Liste penalite | Fonction Supprimer Penaliter | Métier | 2 | 1 | 0 | 100%
Liste penalite | Vue ListePenalite | Affichage | 2 | 2 | 0 | 100%
Liste penalite | Fonction SelectPenalite | Métier | 1 | 0.5 | 0 | 100%
Liste penalite | Création view v_penalite | Base | 3 | 2.5 | 0 | 100%
PDF | Controller pour PDF | Métier | 3 | 3 | 0 | 100%
PDF | Fonction select classementgeneralparetape | Métier | 3 | 2.5 | 0 | 100%
PDF | AvoirEquipeGagnant | Métier | 5 | 3 | 2 | 60%
PDF | Certificat | Métier | 3 | 2 | 1 | 66.67%
Chart | Chart General | Affichage | 5 | 3 | 0 | 100%
Chart | Chart par categorie | Affichage | 5 | 9 | 0 | 100%
PDF | css pdf | Affichage | 120 | 77 | 43 | 64.17%
|  |  |  | 1230 |  | 95.12%